附件3：

甘肃交通职业技术学院“十五五”发展规划

编制进度安排表

| 阶段 | 时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 动员布置阶段 | 2025年 6月前 | 完成学校“十四五”事业发展规划实施报告 |
|  |  | 成立学校“十五五”发展规划编制工作领导小组 |
|  |  | 研究确定“十五五”发展规划编制工作方案 |
|  |  | 召开动员会，布置学校“十五五”总体规划、专项规划的编制工作 |
| 文本起草阶段 | 2025年 8月31日前 | 校内外调研、学习培训 |
|  |  | 发布《关于征集学院“十五五”事业发展规划重点问题意见建议的通知》 |
|  |  | 各相关部门提交各专项规划初稿 |
|  |  | 召开学校规划领导小组会议，讨论学校“十五五”发展各专项规划,提出修改意见 |
|  |  | 各专项规划提交修改稿 |
|  |  | 完成学校“十五五”总体规划文本初稿 |
| 修改论证阶段 | 2025年 10月31日前 | 召开学校规划领导小组会议，讨论学校“十五五”发展总体规划,提出修改意见 |
|  |  | 完成学校“十五五”发展总体规划修改稿 |
|  |  | 学校规划领导小组就各专项规划、总体规划征求意见和建议 |
|  |  | 召开规划专家论证会，进行规划论证 |
| 审定发 布阶段 | 2026年 年底前 | 学校党委审定规划，并印发《甘肃交通职业技术学院“十五五”事业发展规划》及各专项规划 |
|  |  | 完成规划实施方案，印发《甘肃交通职业技术学院“十五五”事业发展规划任务分解表》 |