附表1：

现场工程量签证申请表

工程名称： 编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 分部分项工程名称 |  |
| 拟签证原因 | * 设计变更 □现场需要 □使用需要 □不可抗力

详细原因： |
| 拟签证内容 | 工程量签证费用预算：施工单位：（章） 项目经理： 年 月 日 |
| 监理单位审核 | 审核意见：□情况属实，同意签证。□存在 问题，修正后重新上报。□不属于签证范围，不同意签证。审核签证费用： 元监理单位：（章） 总监理工程师： 年 月 日 |
| 国资基建处审核意见 | 国资基建处（章） 现场代表： 处长： 年 月 日 |

附件：1、工程变更单复印件；2、图片资料；3、工程签证费用预算书等。4、该表一式5份，基建规划处签署完毕后全部返回施工单位，作为《现场工程量签证表》附件使用。

附表2：

现场工程量签证表

工程名称： 编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 分部分项工程名称 |  |
| 签证理由 | 根据国资基建处批准的编号： 的现场工程量签证申请表，此签证需□实施前计量□实施后计量，我单位进行了签证计量，请予核定签认。施工单位：（章） 项目经理： 日期： |
| 工程量计量 | 序号 | 工作内容 | 申报工程量 | 核定工程量 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 监理单位初步审核 | 初审意见：□存在 问题，修正后重新上报。□工程量计量正确，证明资料齐全。专业监理工程师： 日期： |
| 会签意见 | □存在 问题，修正后重新上报。□同意按照核定工程量结算。 |
| 国资基建处：（章）工地现场代表： 预算人员： 年 月 日 年 月 日 | 监理单位：（章）总监理工程师：年 月 日 |

附件：《现场工程量签证申请表》、计量现场照片等。该表一式5份，会签后，施工单位保存3份，监理、国资基建处各保存1份。

附图1：

现场工程量签证工作流程图

签证实施前施工单位

编制《现场工程量签证申请表》

监理对《现场工程量签证申请表》审核后报国资基建处（5个工作日内完成）

不同意

国资基建处审核《现场工程量签证申请表》，工地代表签署意见后返回施工单位（14个工作日内完成，对重要签证事宜学院另有规定的按学院有关要求时间办理）

终止

同意

需实施完毕后核量

需实施前核量

施工单位实施签证内容

验收合格后

施工单位编制《现场工程量签证表》，报专业监理工程师初审(5个工作日内完成)

总监理工程师组织，国资基建处施工现场代表与预算人员共同核量、会签

(7日内完成)

对于实施前核量的，施工单位开始组织实施